**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор филиала НОЧУ «СОШ «Феникс»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Шацкова**

**План-график введения федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования в Филиале НОЧУ «СОШ «Феникс»**

 **на 2014-2018 год.**

**Цель:** управление процессом введения ФГОС в ДОУ

**Задачи:**

· Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в филиале

· Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;

· Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

· Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников филиала

Целевая группа участников: директор филиала, педагогические работники ДОУ, родители.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| 1. | **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 1.1. | Проведение педагогического совета педагогов филиала НОЧУ «СОШ «Феникс» по введению ФГОС ДО. | Декабрь 2014 | Обсуждение материалов ФГОС ДОРассмотрение плана-графика введения ФГОС 2013-2018г. | Директор филиала  педагоги ДОУ |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО | Директор филиала  |
| 1.3. | Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ. | Ноябрь – декабрь 2014 | Изучение ФГОС ДО | Директор филиала  педагоги ДОУ |
| 1.4. | Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2013-2015 год | Декабрь 2014 | План-график | Директор филиала  |
| 1.5. | Разработка плана мероприятий дорожной карты филиала НОЧУ «СОШ «Феникс» | Январь 2015 | План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ | Директор филиала  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | **Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 2.1. | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2014 | Положение и план мероприятий | Рабочая группа |
| 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в НОЧУ «СОШ «Феникс» | Постоянно | Система методической работы | Директор филиала  |
| 2.3. | Разработка проекта ООП ДО НОЧУ «СОШ «Феникс» | Февраль 2015г. | Программа НОЧУ «СОШ «Феникс» | Рабочая группа |
| 2.4. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования | Постоянно | Накопление опыта работы | Директор филиала педагоги ДОУ |
| 2.5. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в НОЧУ «СОШ «Феникс» | Согласно годовому плану | Распространение педагогического опыта | педагоги ДОУ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация развивающей предметно - пространственной среды | 2014 – 2018г. | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | Директор филиала Воспитатели групп |
| 3. | **Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 3.1. | Использование методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДОУ | постоянно |  Выполнение рекомендаций | Директор филиала Воспитатели ДО |
| 3.2. | Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт |  постоянно |  совещание | Директор филиала  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4. | **Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 4.1. | Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования | Февраль 2014 г. | Информирование  общественности  о введении ФГОС | Педагог-психолог |
| 4.2. | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования | Постоянно | Привлечение родителей к совместной деятельности | Воспитатели ДО Рабочая группа |
| 5.**Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ** |
| 5.1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Октябрь 2014 | Внутренний мониторинг |  Директор филиала  |
| 5.2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Август 2014 | Внутренний мониторинг | Директор филиала  |
| 5.3. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Март2014Май 2014Август 2014 | Приведение в соответствие с законодательством РФ | Директор филиала  |